**ОТЧЕТ**

**об исполнении плана мероприятий по реализации поступивших предложений**

**на расширенном заседании Общественного совета при Мэре города Волгодонска**

**по развитию гражданского общества и правам человека от 24.01.2013г.**

**по состоянию на 03.10.2013г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Предложение** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** | **Результаты работы** |
| 1. | В год охраны окружающей среды организовать экологические акции по посадке деревьев и санитарной уборке территорий города с участием детей и родителей, используя лозунг «Родители, будьте примером для своих детей!». Рассмотреть возможность «закрепления» семей, отдельных граждан за насаждениями с установкой именных табличек. | 1.МКУ «ДС и ГХ» разработать карту «Зеленый город» и нанести графически на карту города места посадки деревьев, кустарников, цветников. Разместить карту на сайте Администрации города.  2.Каждому образовательному учреждению определить, как на территории учреждения, так и на городских территориях, места посадки зеленых насаждений и согласовать с МКУ «ДС и ГХ».  3.Провести городскую акцию «Посади свое дерево! Озелени город!» с привлечением родительской общественности.  4.Провести городской конкурс среди школ, ДДУ города на лучшее озеленение территорий. | до 15.02.2013г.  до 01.03.2013г.  13.04.2013г.  апрель – сентябрь 2013г. | Герасимова А.Л.  – член Общественного совета  Белан Н.В.  – начальник Управления образования г.Волгодонска  Цацулин А.Н.  – заместитель директора  МКУ «ДС и ГХ» г.Волгодонска | П.1, 2: МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» г.Волгодонска разработана карта-схема посадки зеленых насаждений на территории города Волгодонска.  П.3: 13.04.2013г. проведена городская акция «Посади свое дерево! Озелени город!». В рамках акции в парке «Молодежный» разбита новая аллея в честь 75-летия Ростовской области, а также прошла посадка саженцев на территории городской набережной. В акции приняли участие более 300-та человек.  Акцию поддержала общественность города.  П.4: В смотре-конкурсе на лучшее благоустройство территорий приняли участие 18 общеобразовательных учреждений, 36 дошкольных образовательных учреждений, 9 учреждений дополнительного образования.  Призовые места распределялись по следующим номинациям:   * - «Лучший школьный двор»: * - «Лучший двор детского сада»: * - «Лучший двор учреждения дополнительного образования». |
| 2. | В год окружающей среды провести детский конкурс рисунков и лучшие рисунки разместить на остановочных комплексах. | 1. Объявить детский конкурс рисунков с последующим размещением лучших рисунков на остановочных комплексах.  2.Определить остановочные комплексы в старой и новой части города и подготовить перечень мероприятий по реализации предложения. | февраль – март 2013г.  март 2013г. | Павленко Л.Н.  – член Общественного совета  Бондаренко Н.Г.  – начальник Отдела культуры  г.Волгодонска  Шаповалов В.В.  – член Общественного совета  Цацулин А.Н.  – заместитель директора  МКУ «ДС и ГХ» г.Волгодонска | П.1: Городской общественной организацией деятелей культуры и искусства «Трио» разработано положение о проведении Открытого городского конкурса детского художественного творчества «Мой Волгодонск – самый яркий и красочный город!».  Всего на конкурс поступило 256 работ, приняли участие в проекте 14 общеобразовательных учреждений, 25 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования детей.  25.04.2013г. в зале заседаний Администрации города Волгодонска прошло подведение итогов Конкурса. Информация размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://volgodonskgorod.ru/node/3005>  П.2: Социальный проект «Мой Волгодонск – самый яркий и красочный город!» Городской общественной организацией деятелей культуры и искусства «Трио» стал победителем конкурса социальных проектов в 2013 году среди социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, и получил на его реализацию муниципальный грант в размере 40,0 тысяч рублей.  Социальный проект «Атом в союзе с природой» был поддержан Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и получил на его реализацию 200,0 тысяч рублей.  В рамках указанных социальных проектов были определены 18 остановочных павильонов, на территории которых размещены творческие работы победителей Открытого городского конкурса детского художественного творчества «Мой Волгодонск – самый яркий и красочный город!». |
| 3. | Изменить подход к организации и проведению городского конкурса цветов. Предложить предприятиям, организациям оформление земельного участка в виде цветников, клумб, композиций. | 1.Разработать проект положения о городском конкурсе «Волгодонск – город цветов».  2.Нанести на карту «Зеленый город» места для разбивки цветников в рамках городского конкурса. | февраль 2013г. | Орлова И.В.  – управляющий делами Администрации города Волгодонска  Цацулин А.Н.  – заместитель директора  МКУ «ДС и ГХ» г.Волгодонска | П.1: Постановлением Администрации города Волгодонска от 14.03.2013 №794 утверждено Положение о проведении 40-й городской выставки цветов и цветочных композиций «Волгодонск – город цветов».  П.2: Составлен перечень земельных участков для оформления цветочных клумб в рамках проведении 40-й городской выставки цветов и цветочных композиций «Волгодонск – город цветов».  27.07.2013 в МАУК «Парк Победы» проведена 40-я городская выставка цветов и цветочных композиций «Волгодонск – город цветов». В рамках выставки впервые был объявлен конкурс городских клумб и цветников. Для участия в выставке в адрес Администрации города Волгодонска поступило 22 заявки.  Информация об итогах проведения 40-ой городской выставки цветов и цветочных композиций «Волгодонск – город цветов» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.volgodonskgorod.ru/node/4118. |
| 4. | Общественная организация «Трио» выходит с инициативой о создании по адресу: ул. Лермонтова, 3, тематического озеленения с элементами архитектурных решений: в форме скрипичного ключа, танцующего ребенка и т.п. | 1.Оказать содействие общественной организации «Трио» в создании по адресу: ул. Лермонтова, 3, тематического озеленения с элементами архитектурных решений. | март 2013г. | Волгодонская городская Дума | Предложение о тематическом озеленении прилегающей территории Центра духовного развития (ул. Лермонтова, 3) не реализовано. |
| 5. | Организовать прямой эфир с Мэром города В.А.Фирсовым по вопросу проведения Года охраны окружающей среды в городе Волгодонске с призывом к жителям города включиться в мероприятия по санитарной уборке территорий города. | 1. Организовать прямой эфир с Мэром города В.А.Фирсовым по вопросу проведения Года охраны окружающей среды в городе Волгодонске | февраль 2013г. | Варцаба В.А. – руководитель пресс-службы Администрации города Волгодонска | 03.02.2013г. на берегу Сухо-Солёновского залива состоялось открытие Года охраны окружающей среды. Мэр города Волгодонска В.А. Фирсов выступил с обращением к горожанам. Видеоролик, посвященный открытию Года охраны окружающей среды, транслировался на всех местных телеканалах. |
| 6. | Возродить первичные ячейки ВООП во всех учебных заведениях школьного, среднетехнического и вузовского образования, при которых создать «голубые» и «зеленые» патрули. | 1.Провести мониторинг работы (наличия) первичных организаций ВООП в образовательных учреждениях города и на предприятиях города  2.Изучить опыт работы «голубых» и «зеленых» патрулей других городов и выработать рекомендации по их работе на территории города | февраль 2013г. | Шалимов В.В. - член Общественной палаты  Смоляр С.А. – начальник отдела координации отраслей социальной сферы Администрации города Волгодонска | П. 1: По итогам мониторинга работы (наличия) первичных организаций ВООП в образовательных учреждениях города и на предприятиях города отделом координации отраслей социальной сферы проведено 17.05.2013г. заседание экологического дискуссионного клуба по теме: «Жизнь. Экология. Безопасность» с участием представителей ООО «Всероссийское общество охраны природы».  П. 2: Изучен опыт работы «голубых» и «зеленых» патрулей других городов. |
| 7. | Провести открытие Года охраны окружающей среды 3 февраля 2013г, организовать экологическую акцию «Спасем рыбу от замора!». | 1.Организовать проведение экологической акции «Спасем рыбу от замора!» в рамках Года охраны окружающей среды с привлечением жителей города, общественных организаций  2.Провести открытие Года охраны окружающей среды в марте 2013г. | 03.02.2013г.  март 2013г. | Дементьев А.А. – руководитель городского отделения Федерации любителей рыболовства  Милосердов А.М. – заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству | 03.02.2013г. на берегу Сухо-Солёновского залива состоялось открытие Года охраны окружающей среды.  В мероприятии приняли участие более 200 человек: сотрудники Администрации города Волгодонска и Волгодонской городской Думы, представители более 60-ти промышленных и коммунальных предприятий, общественных организаций, учреждений культуры, здравоохранения и образования, студенты и школьники, журналисты и пр.  Волгодонским отделением Региональной Общественной Организации «Федерация рыболовного спорта Ростовской области» была проведена экологическая акция «Спасем рыбу от замора!». Участники акции сделали порядка 800 лунок. Лес вешек из камыша растянулся по акватории замёршего залива почти на километр. |
| 8. | Считать берег Сухо-соленовской балки для общественных организаций зоной особого внимания. Проводить экологические акции и дни благоустройства.  При этом целесообразно предоставлять возможность заинтересованным гражданам, организациям на взаимовыгодных для города условиях развивать свою деятельность на береговой зоне Сухо-соленовской балки. | 1.Разработать эскизный проект благоустройства Сухо-соленовской балки и обсудить с общественностью города реальное его воплощение.  2.Подготовить список общественных организаций, которые готовы в дни чистоты, городских субботников проводить общественные работы на береговой зоне Сухо-соленовской балки.  3.Подготовить перечень работ по благоустройству береговой зоны Сухо-соленовской балки на 2013 год.  4. Определить зоны для посадки зеленых насаждений. Провести городскую акцию «Посади свое дерево! Озелени город!» | до 01.03.2013г.  до 01.03.2013г.  13.04.2013г. | Забазнов Ю.С. – главный архитектор-председатель Комитета по градостроительству и архитектуре г.Волгодонска  Шалимов В.Н.  – член Общественной палаты  Цацулин А.Н.- заместитель директора  МКУ «ДС и ГХ» г.Волгодонска  Стадников В.Ф. – председатель Общественной палаты | П.1: информация о наличии (разработке) эскизного проекта благоустройства Сухо-соленовской балки главным архитектором города не представлена.  П.2,4: 13.04.2013г. по инициативе Общественной палаты города Волгодонска на городской набережной проведена городская акция «Посади свое дерево! Озелени город!». В ней приняли участие около 100 человек: представители городских общественных организаций, учащиеся школы №18 и лицея имени В.В. Самарского, ВИТИ НИЯУ МИФИ, а также представители Администрации города Волгодонска. Высажено около 500 саженцев шести пород, купленных членами Общественной палаты.  05.06.2013г. в рамках Всемирного дня окружающей среды на территории городской набережной прошла экологическая акция «Полей дерево! Сохрани зеленые насаждения!». В акции приняли участие более 50-ти человек: сотрудники органов и структурных подразделений Администрации города Волгодонска, представители некоммерческих организаций и жители города. |
| 9. | Перепрофилировать пляж на заливе у ТРЦ под стадион для пляжного футбола. | 1.Изучить интерес членов организаций, входящих в состав Общественной палаты, к пляжному футболу.  2.На интернет сайте Общественной палаты провести народное голосование об оборудовании на заливе у ТРЦ площадки для пляжного футбола («за» - «против») и выявлении потенциальных инвесторов проекта. | До 01.04.2013г. | Стадников В.Ф. – председатель Общественной палаты  Батлуков И.В. – председатель Комитета по физической культуре и спорту г.Волгодонска | На официальном сайте Общественной палаты города Волгодонска сектором по экологическим вопросам и охране окружающей среды проведен опрос жителей города по вопросу обустройства пляжной зоны у Торгово-развлекательного центра (ТРЦ).  Всего в опросе приняли участи 15 человек. |
| 10. | Создать на правой аллее парка Победы территорию активных и творческих граждан, где в течение всего сезона НКО, социально активные граждане будут иметь возможность организовывать выставки творческих работ, музейных экспонатов, проводить юридические и правовые консультации под открытым небом. При этом сделать аллею более привлекательной и ухоженной, дополнить вертикальным озеленением, изготовить переносные выставочные конструкции. | 1.Разработать эскизный проект аллеи с учетом предложений активных руководителей НКО.  2.Провести День НКО «Гражданские инициативы города Волгодонска» на аллее парка Победы | до 01.03.2013г.  июль 2013г. | Руководители НКО  Осипова В.Ф. – начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями  Администрации города Волгодонска  Бондаренко Н.Г.  – начальник Отдела культуры г.Волгодонска | П.1,2: Отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска проведено совещание с активными руководителями НКО города с участием начальника Отдела культуры г.Волгодонска и директора МАУК «Парк Победы».  По итогам указанного совещания принято решение о закреплении аллеи парка Победы за некоммерческим сектором. На разработку эскизного проекта и его воплощение требуется финансирование.  27.07.2013г. в МАУК «Парк Побед прошла «Ярмарка СО НКО», в которой приняли участие 21 социально ориентированная некоммерческая организация. |
| 11. | Городской конкурс провести под девизом «Волгодонск – наш общий дом!» по следующим номинациям:  - «Лучший микрорайон»  - «Лучший многоквартирный дом»  - «Лучшая клумба (цветник) на территории земельного участка многоквартирного дома»  -«Самая благоустроенная улица или (часть) индивидуальной жилой застройки». | 1.Разработать положение о городском конкурсе  «Волгодонск – наш общий дом!» по номинациям:  - «Лучший многоквартирный дом»  - «Лучшая клумба (цветник) на территории земельного участка многоквартирного дома»  -«Самая благоустроенная улица или (часть) индивидуальной жилой застройки» и организовать работу по привлечению активных граждан к участию в конкурсе. | до 01.03.2013г. | Цацулин А.Н.- заместитель директора  МКУ «ДС и ГХ» г.Волгодонска  Осипова В.Ф.  – начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска  Советы микрорайонов  Волгодонская городская Дума | МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» г.Волгодонска разработано Положение о проведении конкурса на звание «Лучший многоквартирный дом-2013», «Лучший двор многоквартирного дома-2013», «Самая благоустроенная улица (часть) индивидуальной жилой застройки-2013». Указанное положение опубликовано на официальном сайте МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» г.Волгодонска: <http://www.gorodvolgodonsk.ru/images/konkurs2013.doc>  В 2013г. в Конкурсе приняли участие 19 объектов: четыре – в номинации «Лучший многоквартирный дом», 13 – в номинации «Лучший двор многоквартирного дома» и 2 объекта соревновались на звание «Самая благоустроенная улица (часть) индивидуальной жилой застройки». Призовой фонд Конкурса составил 250,0 тысяч рублей.  По итогам Конкурса победителями в каждой из номинаций признаны:  - в номинации «Лучший многоквартирный дом – 2013»: дом №105 по улице Пионерской – 95,0 тысяч рублей;  - в номинации «Лучший двор многоквартирного дома – 2013»: двор по улице Энтузиастов, 52 – 90,0 тысяч рублей;  - в номинации «Самая благоустроенная улица (часть) индивидуальной жилой застройки – 2013»: участок вдоль домов №№1, 3а, 5, 5а, 7, 9, 14, 16, 18, 20 и 22 по улице Кооперативной в Красном Яру – 65,0 тысяч рублей.  Итоги Конкурса размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.volgodonskgorod.ru/node/4506. |
| 12. | Закрепить специалистов Комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города за микрорайонами с целью разработки планов создания архитектурного облика микрорайонов, перспективного развития придомовых территорий с активным привлечением советов микрорайонов и МКД. | 1.Подготовить предложения о закреплении специалистов Комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города за микрорайонами города | до 01.03.2013г. | Шаповалов В.В. – член Общественного совета  Забазнов Ю.С. – главный архитектор-председатель Комитета по градостроительству и архитектуре г.Волгодонска  Волгодонская городская Дума | П.1: Вопрос находится на рассмотрении и будет вынесен для обсуждения на ближайшее заседание Общественного совета. |
| 13. | Советам микрорайонов создать карту «Микрорайон сегодня и завтра», адаптированную к территории, традициям, и понятную для жителей микрорайона в плане перспективы его благоустройства, озеленения, создания объектов спортивной, культурной, инфраструктуры, ремонта дорог и домов. | 1.Разработать макеты карт «Микрорайон сегодня и завтра» на каждый микрорайон.  2.Нанести на карты все объекты благоустройства, озеленения, спортивной, культурной, инфраструктуры, ремонта дорог, домов, подкрепленных финансированием из бюджета до 2015 года.  3.Обозначить места отдыха, объекты, которые будут созданы на общественных началах жителями города. | до 01.06.2013г. | Волгодонская городская Дума  Забазнов Ю.С. – главный архитектор председатель Комитета по градостроительству и архитектуре г.Волгодонска  Цацулин А.Н.- заместитель директора  МКУ «ДС и ГХ» г.Волгодонска  Советы микрорайонов | Вопросы находятся на рассмотрении и будут вынесены для обсуждения на ближайшее заседание Общественного совета. |
| 14. | Обратиться в адрес депутатов Волгодонской городской Думы с просьбой направить на благоустройство и озеленение территорий микрорайона средства из бюджета 2013 года, выделенные на нужды микрорайонов. | 1.Подготовить проект обращения в адрес председателя Волгодонской Думы и депутатов городской Думы. | до 28.01.2013г. | В.Ф.Осипова – начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями | По поручению участников расширенного заседания Общественного совета при Мэре города Волгодонска по развитию гражданского общества и правам человека председателем Совета, Мэром города Волгодонска В.А. Фирсовым в адрес председателя и депутатов Волгодонской городской Думы направлено обращение с просьбой о направлении средств, выделенных на нужды микрорайонов из бюджета 2013 года, на благоустройство и озеленение территорий микрорайонов. |
| 15. | Активизировать работу депутатов Волгодонской Думы по объединению инициативных граждан микрорайонов и концентрации их идей, создать экономическую основу для деятельности органов общественного самоуправления. | 1.Разработать проект нормативно-правового акта об организации и осуществлении деятельности Советов микрорайонов на территории города Волгодонска.  2.Провести собрание инициативных граждан по вопросу развития форм участия населения в решении вопросов местного значения.  3.Провести ІІ Гражданский форум. | до 01.04.2013г.  сентябрь 2013г.  ноябрь 2013г. | Волгодонская городская Дума  Администрация города Волгодонска  Общественная палата  Осипова В.Ф. – начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | П.1. Вопрос находятся на рассмотрении и будут вынесены для обсуждения на ближайшее заседание Общественного совета.  П.2. 10.10.2013 года группа инициативных граждан, специалистов Администрации города Волгодонска, Волгодонской городской Думы посетит город Волгоград с целью изучения опыта создания и деятельности ТОС, реализации местных инициатив на территории города Волгограда  П.3: Отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска разрабатывается концепция проведения II Гражданского форума г.Волгодонска «На пути к гражданскому обществу: наука, политика, инициатива». |
| 16. | Разработать механизм общественного участия жителей микрорайонов в социально значимой деятельности, с обязательным включением вопросов привлечения населения к общественно полезной деятельности, внедрения и развития форм участия населения в местном самоуправлении, создания общественного контроля за санитарным состоянием территорий микрорайонов. |
| 17. | Пересмотреть методику механизмов взаимодействия власти, бизнеса и общества. Провести обучающие семинары, тренинги для руководителей НКО и структур органов власти. | 1.Организовать работу «Школы гражданской активности» с учетом практики работы успешных лидеров.  2.Провести семинар с руководителями НКО и структур органов власти на тему «Менеджмент социального проектирования».  3.Продолжить практику проведения отчетов о реализации МДЦП в 2013 году. | ежеквартально  март 2013г.  ежемесячно, по графику | Долженко А.Н. – член Общественного совета  Осипова В.Ф. – начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными  организациями Администрации города Волгодонска  Стадников В.Ф. – председатель Общественной палаты | П.1,2: Министерством внутренней и информационной политики Ростовской области и отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска проведены образовательные семинары для социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам их участия в региональном и местном грантовых конкурсах, проводящихся в 2013 году.  Для социально ориентированных некоммерческих организаций города Волгодонска в течение всего периода проводились индивидуальные консультации по вопросам разработки социальных проектов и оформлению грантовых заявок для участия в конкурсах.  П.3: По состоянию на 03.10.2013г. на заседаниях Координационного совета Общественной палаты города Волгодонска рассмотрены отчеты о реализации 13-ти муниципальных долгосрочных целевых программ. |
| 18. | Разработать социальный проект по преобразованию улицы 50 лет СССР в комфортную зону для инвалидов по зрению и жителей города | 1.Разработать эскизный проект улицы 50 лет СССР с учетом всех требований к созданию доступной среды для граждан с инвалидностью.  2.Сформировать список индивидуальных предпринимателей, владельцев объектов всех форм собственности, расположенных на улице 50 лет СССР.  3.Провести рабочие совещания с руководителями муниципальных, государственных учреждений по изучению планов в части обустройства прилегающих территорий.  4.Составить перечень объектов коммунальной сферы, подлежащих ремонту. | до 01.03.2013г.  до 15.03.2013г.  до 15.03.2013г.  до 15.03.2013г. | Забазнов Ю.С. – главный архитектор председатель Комитета по градостроительству и архитектуре г.Волгодонска  Пашко А.А. – директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска  Осипова В.Ф. – начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска  Цацулин А.Н.- заместитель директора  МКУ «ДС и ГХ» г.Волгодонска | П.1: Комитетом по градостроительству и архитектуре г.Волгодонска разработан эскизный проект улицы 50 лет СССР с учетом требований к созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.  П.2: Отделом потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей сформирован список индивидуальных предпринимателей, владельцев объектов всех форм собственности, расположенных на улице 50 лет СССР.  Проведено два совещания с индивидуальными предпринимателями по вопросу реализации рекомендаций по устранению наиболее встречающихся барьеров на пути следования инвалидов и других маломобильных групп населения относительно ул. 50 лет СССР и проведении городской акции «Социально ответственен!».  По итогам данной работы в акции приняли участие 9 предприятий потребительского рынка, Департамент труда и социальной защиты Администрации города Волгодонска, Библиотека для юношества №3, ГБУК РО «Волгодонский эколого-исторический музей».  П.3: В целях обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальными государственными учреждениями составлен план работ по обустройству прилегающей территории.  П.4: Подготовлена ПСД по благоустройству ул. 50 лет СССР на участке от ул. Ленина до ул. М.Горького. |
| 19. | Развивать практику социального проектирования, формы взаимодействия и сотрудничества власти, бизнеса и НКО в интересах граждан. Это позволит решать проблемы софинансирования при получении гранта на региональном и федеральном уровне. | 1.Разработать модель межуровневого проектного сотрудничества НКО на примере Волгодонской местной организации инвалидов по зрению и региональной организации по созданию социального проекта на тему доступной среды**.** | до 01.04.2013г. | Жданов В.А. – председатель Волгодонской местной организации РОО «ВОС»  В.Ф.Осипова – начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями  Администрации города Волгодонска | Отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска совместно с Ростовской областной организацией Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» и Волгодонской местной организацией РОО «ВОИ» разработана модель межуровневого проектного сотрудничества с СО НКО, в виде социально значимой программы «Улица равных возможностей!».  Указанная программа стала одним из победителей ежегодно проводимого Министерством внутренней и информационной политики Ростовской области конкурса и получила субсидию на свою реализацию из областного бюджета в размере 315,6146 тысяч рублей. |
| 20. | Продолжить изучать опыт города Санкт-Петербурга по развитию форм помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и открыть в городе социальную гостиницу (квартиру). Это будет первый опыт в Ростовской области. | 1.Продолжить работу по изучению возможностей открытия в городе социальной гостиницы (квартиры) для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подготовить предложения. | до 01.06.2013г. | Новоселова И.Ю. - президент АНО РРЦ «Здоровая семья»  Н.В.Полищук – заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию | Автономной некоммерческой организацией Региональный ресурсный центр «Здоровая семья» изучен опыт учреждения и деятельности социальных гостиниц (квартир) для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в г.Пскове и г.Санкт-Петербурге.  В настоящее время ведется поиск возможностей создания в г.Волгодонске подобного учреждения системы социальной защиты населения. |
| 21. | Поддерживать авторов социальных проектов и создавать условия для реализации проектов в городе. | 1.Продолжить реализацию социальных проектов:  -Кинофестиваль «Мой город»;  -Конкурс «Женщина России». | в течение 2013г. | Стрельцова Л.Н.  - руководитель сектора  Общественной палаты  Н.Г.Бондаренко  – начальник Отдела культуры г.Волгодонска | 08.07.2013г. в МАУК ДК им. Курчатова состоялся региональный финал Всероссийского национального проекта «Женщина России 2013» по Ростовской области. За право представлять Ростовскую область в Финале боролись 8 участниц. По итогам конкурса победителем признана Галина Коршунова.  25.10.2013г. – 26.10.2013г. при поддержке Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», Министерства культуры Ростовской области, Администрации города Волгодонска в МАУК ДК им. Курчатова планируется проведение Областного открытого кинофестиваля короткометражных фильмов «Мой край». В настоящее время окончен прием заявок для участников. |
| 22. | Вводить в программы школ, детских садов уроки этики для детей и молодых родителей, привлекать к вопросам духовно-нравственного воспитания детей общественные организации, использовать их наработанный опыт. | 1.Подготовить информацию о привлечении общественных организаций к вопросам духовно-нравственного воспитания детей, используемых формах, планах работы и выступить на заседании координационного совета Общественной палаты | март 2013г. | Белан Н.В.  - начальник Управления образования г.Волгодонска | Проведению мероприятий по духовно-нравственному, этическому воспитанию детей и подростков осуществляется традиционно с привлечением Общественной палаты города Волгодонска, Городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов «Волгодонской городской Совет ветеранов, Волгодонского городского отделения Ростовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Волгодонской городской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Городской общественной организации «Волгодонской клуб моряков-подводников военно-морского флота».  Опорными учреждениями в организации и проведении данных мероприятий являются муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей. В 2012 – 2013 годах в указанных мероприятиях приняли участие 3856 школьников.  Во всех 4-ых классах 19-ти общеобразовательных учреждениях города введен курс «Основы религиозных культур и светской этики». Утверждена программа данного курса, учителя прошли повышение квалификации.  Традиционно проводятся единые городские родительские собрания. В 2012 – 2013 учебном году их тематика была посвящена вопросам взаимодействия семьи и школы в воспитании детей. |
| 23. | Внедрять в практику такие формы как общенародное голосование и обсуждение по различным вопросам городской жизни. Формат on-line голосования использовать при проведении таких городских конкурсов как «Лучший уполномоченный полиции», «Лучший дружинник», «Лучший муниципальный служащий», конкурсов на лучший дом, двор, микрорайон. | 1.Подготовить предложения по использованию on-line голосования при проведении городских конкурсов: «Лучший уполномоченный полиции», «Лучший дружинник», «Лучший муниципальный служащий». | до 01.03.2013г. | Попов С.В. – начальник отдела ВМР Администрации города Волгодонска  Шевелева Е.С.  - начальник отдела по муниципальной службе и кадрам Администрации города Волгодонска | Организаторами, ответственными за проведение конкурсов «Лучший уполномоченный полиции», «Лучший дружинник», «Лучший муниципальный служащий» совместно с пресс-службой Администрации города Волгодонска разработан порядок по использованию on-line голосования при проведении указанных конкурсов. Итоги on-line голосования в обязательном порядке учитываются конкурсными комиссиями при определении победителей конкурса.  На официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проведено on-line голосование по конкуру «Лучший муниципальный служащий». Количество жителей города Волгодонска, принявших участие в голосовании составило 1415 человек, что свидетельствует о высокой заинтересованности населения, и позволяет повысить уровень открытости деятельности Администрации города Волгодонска.  Данная форма работы будет применена и при проведении городских конкурсов «Лучший уполномоченный полиции» и «Лучший дружинник», запланированных на 24.10.2013г. |
| 24. | Определять тематику заседаний Общественного совета, что будет способствовать детальному изучению проблем общества и позволит по каждой из них разработать механизм реализации, установить сроки исполнения и назначить ответственных. | 1.Подготовить перечень вопросов, выносимых на заседание Общественного совета, и направить членам совета для ознакомления. | до 01.03.2013г. | Осипова В.Ф.– начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска совместно с членами Общественного совета разработан план мероприятий по реализации поступивших предложений на расширенном заседании Общественного совета при Мэре города Волгодонска по развитию гражданского общества и правам человека, который лег в основу работы Общественного совета в 2013 году. |
| 25. | Активизировать совместную деятельность Общественной палаты и Администрации города в части получения обратной связи и доведения начатых дел до нужного результата. Вернуться к вопросу утверждения городской программы по безопасности дорожного движения, в разработке которой принимали участие общественники, неравнодушные граждане, профессионалы. | 1.Вернуться к рассмотрению проекта МДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска», вынести вопрос ее утверждения на заседание комиссии по БДД Администрации города.  2.Установить «час» у Мэра города В.А.Фирсова для М.К. Гункевича, представителя Администрации города в Общественной палате. | до 01.04.2013г.  до 15.02.2013г. | Графов В.Н.  – заместитель главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями | П.1: Вопрос о рассмотрении проекта муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» на заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города Волгодонска в 2013 году не выносился.  П.2: С целью оперативного разрешения вопросов, волнующих общественность, для представителя Администрации города Волгодонска в Общественной палате города Волгодонска М.К. Гункевича был установлен «час» у Мэра города Волгодонска: 4-ая среда каждого месяца в 9.30. |
| 26. | Общественным организациям, Администрации города, Волгодонской городской Думе включиться в подготовку и проведение зональной конференции по теме: «Историческое и природно-ландшафтное наследие востока Донского края как основа развития въездного и внутреннего туризма». | 1.Организовать работу по подготовке и проведению зональной конференции по теме: «Историческое и природно-ландшафтное наследие востока Донского края как основа развития въездного и внутреннего туризма». | октябрь 2013г. | Зорин А.М. - заместитель председателя городской общественной организации «ТЕТРАКТИС»  Н.В.Полищук – заместитель главы Администрации города по социальному развитию | 01.03.2013г. в Центре общественных организаций г.Волгодонска состоялось совещание по подготовке научно-практической конференции. С инициативой проведения конференции выступили представители Общественной палаты Волгодонска, и была поддержана Администрацией города.На встречу приехали представители Зимовниковского, Заветенского, Цимлянского, Волгодонского и Дубовского районов.  28.03.2013г.в Волгодонском институте сервиса состоялся «Круглый стол» на тему «Историческое и природно-ландшафтное наследие восточного региона Ростовской области как основа развития туризма». |
| 27. | Рассмотреть возможность трансляции видеоролика на официальном сайте Администрации города заседаний Общественного совета для привлечения внимания граждан к обсуждаемым вопросам. | 1.Изучить техническую возможность видео трансляции из зала заседаний Администрации города и представить предложения. | до 01.03.2013г. | Орлова И.В. – управляющий делами Администрации города Волгодонска | Вопрос рассмотрен: осуществление видео трансляции из зала заседаний Администрации города Волгодонска не представляется возможным по техническим причинам. |

Начальник отдела

по организационной работе и

взаимодействию с общественными организациями

Администрации города Волгодонска,

секретарь Общественного совета В.Ф.Осипова